## 시트1
구분 | 주 기능 | 상세 기능 | 기능 설명 | 기술적 요구 사항 | UI 컴포넌트 | 사용자 흐름 | [BE]담당자 | [BE]상태 | [FE]담당자 | [FE]상태 | 시작일 | 종료일 | 우선순위
회원가입 | 1. 일반 회원가입 | 일반 계정으로 회원가입 | 사용자가 이름, 아이디, 비밀번호, 이메일, 생년월일을 입력하여 계정을 생성함. 입력된 데이터는 형식 및 중복 여부를 검증함. | - BE: JWT 발급, 암호화, 중복 체크 - FE: 유효성 검사 - 이름 : 최대 8글자, 특수기호 불가 - 아이디 : 영어 5~20자, 소문자/숫자/'_' 사용 가능 - 비밀번호 : 영어 8~16자, 대,소문자/숫자 사용 가능 - 이메일 : 이메일 형식, 가입 중복 방지 | - 안내 메세지 - 입력 폼(이름, 아이디, 비밀번호, 이메일, 생년월일) - 에러 메세지 - 회원가입 완료 버튼 | 1. 회원가입 화면 이동 2. 사용자 정보 입력 3. 유효성 검사 4. 가입 버튼 클릭 5. 가입 완료 후 로그인 화면으로 이동 | 한재경 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | P0
| 2. 소셜 회원가입 | 소셜 SNS 계정으로 회원가입 | 사용자가 네이버, 카카오, 구글 등의 소셜 계정을 통해 간편하게 회원가입. OAuth 인증을 통해 계정 정보를 가져옴 | - BE: OAuth 인증 API 구현 - FE: 소셜 로그인 라우팅 | - 소셜 로그인 버튼(네이버, 카카오, 구글) - 입력 폼(이름, 프로필) - 회원가입 완료 버튼 | 1. 소셜 로그인 버튼 클릭 2. 계정 정보 확인 3. 추가 정보 입력 4. 가입 완료 후 로그인 화면으로 이동 | 김지호 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | P0
| 3. 프로필 등록 | 초기 프로필 등록 | 회원가입 완료 후, 사용자는 프로필 사진과 소개글을 입력하여 초기 프로필을 설정함. | - 파일 업로드, 이미지 확장자 검증 - 프로필 정보 저장 및 업데이트 처리 | - 프로필 사진 업로드 - 소개글 입력 - 완료 버튼 |  | 한재경 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | P0
| 4. 관심사 선택 | 관심 있는 태그 선택 | 사용자가 관심 있는 태그를 선택하여, 이후 콘텐츠 추천 및 맞춤형 서비스 제공을 위한 데이터를 수집함. | - BE : DB설계, 태그 기반 추천 알고리즘 설계 - FE : 다중 선택 UI | - 관심사 태그 버튼 - 완료 버튼 |  | 한재경 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | P2
로그인 | 1. 일반 로그인 | 일반 계정으로 로그인 | 사용자가 등록한 이메일과 비밀번호를 입력하여 서비스에 로그인함. | - JWT 기반 인증 - 비밀번호 암호화 - 에러 메시지 처리(이메일/비밀번호 불일치) | - 이메일 입력란 - 비밀번호 입력란 - 로그인 버튼 - 에러 메시지 표시 영역 | 1. 로그인 화면 이동 2. 이메일과 비밀번호 입력 3. 로그인 버튼 클릭 4. 성공 시 홈 화면으로 이동 5. 실패 시 에러 메시지 표시 | 한재경 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 2. 아이디/비밀번호 찾기 | 비밀번호 재설정 | 사용자가 이름, 이메일, 아이디를 입력하면, 서버에서 정보 일치 여부를 확인한 후 비밀번호 재설정 링크를 이메일로 전송. 사용자는 링크를 통해 새 비밀번호를 설정함. | - 이메일 전송 API - 재설정 토큰 발급 및 검증 - 비밀번호 암호화 및 업데이트 | - 이름, 이메일, 아이디 입력란 - 비밀번호 재설정 링크 발송 버튼 - 결과 메시지 표시 영역 - 새 비밀번호 입력란 | 1. 로그인 화면에서 'FIND PASSWORD' 클릭 후 PASSWORD찾기 2. 정보 입력 3. 이메일로 재설정 링크 확인 후 클릭 4. 새 비밀번호 입력 및 저장 | 김지호 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | P2
| 3. 소셜 로그인 | 소셜 SNS 계정으로 로그인 | 사용자가 네이버, 카카오, 구글 등의 계정을 통해 간편하게 로그인함. OAuth 인증으로 계정 정보를 가져오고, 토큰 기반 인증 처리. | - OAuth 인증 API 구현 - 계정 연동 및 토큰 발급 처리 | - 소셜 로그인 버튼 (네이버, 카카오, 구글 등) | 1. 소셜 로그인 버튼 클릭 2. 계정 정보 확인 3. 성공 시 홈 화면으로 이동 | 김지호 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | P0
사용자 피드 | 1. 프로필 표시 | 사용자가 설정한 프로필 표시 | 사용자가 설정한 프로필 사진, 이름, 아이디, 소개글이 다른 유저에게 공개되며 사용자 본인의 피드에도 표시됨. | - 데이터베이스에서 프로필 데이터 조회 - 캐싱 처리로 빠른 로드 | - 마이 페이지 프로필 영역 - 사용자 이름, 아이디, 소개글, 팔로우, 팔로잉 수 | 1. 사용자가 로그인 2. 마이페이지/유저페이지에서 프로필 표시 | 한재경 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | P0
| 2. 프로필 수정 | 프로필 사진 수정 | 사용자가 기존에 설정한 프로필 사진을 새로운 이미지로 변경 가능. | - 이미지 업로드 및 저장 처리 - 이미지 형식 및 크기 검증 | - 이미지 업로드 버튼 | 1. 마이 페이지 우측 상단 메뉴 탭에서 Edit 2. 사진 버튼 눌러 새로운 이미지 업로드 3. 저장 후 변경된 사진 적용 | 김지호 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | P2
|  | 프로필 이름 수정 | 사용자 피드와 다른 유저에게 표시될 이름 수정 가능. | - 이름 입력 형식 및 길이 검증 | - 이름 입력란 | 1. 마이 페이지 우측 상단 메뉴 탭에서 Edit 2. 사진 버튼 눌러 새로운 이름 입력 3. 저장 후 변경된 이름 적용 | 김지호 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | P3
|  | 프로필 소개글 수정 | 사용자 피드에 표시될 소개글을 수정 가능. | - 텍스트 입력 형식 및 길이 검증 | - 소개글 입력란 | 1. 마이 페이지 우측 상단 메뉴 탭에서 Edit 2. 사진 버튼 눌러 새로운 이름 입력 3. 저장 후 변경된 이름 적용 | 김지호 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | P3
| 3. 프로필 꾸미기 | 프로필 이름 꾸미기 | 사용자가 설정한 이름에 ripped alphabet letters 스타일을 적용하여 독특한 이름 효과를 연출 가능. | - 사용자 입력 이름 데이터에 따라 CSS 효과 구현 |  | 1. 사용자가 설정한 이름이 프로필에 자동으로 스타일이 적용되어 표시 |  |  | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | P0
| 4. 팔로우 | 유저 팔로우 | 특정 유저를 팔로우하면 해당 유저의 게시물이 홈 피드에 표시됨. | - 팔로우 상태 데이터 처리 - 팔로우/팔로잉 수 업데이트 | - 팔로우 버튼 | 1. 다른 유저의 프로필 페이지 방문/팔로워 목록 확인 2. 팔로우 버튼 클릭 3. 팔로우 상태 저장 및 피드 업데이트 | 김현래 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | P0
|  | 유저 언팔로우 | 특정 유저를 언팔로우하면 더 이상 해당 유저의 게시물이 홈 피드에 표시되지 않음. | - 팔로우 상태 데이터 처리 - 팔로우/팔로잉 수 업데이트 | - 언팔로우 버튼 | 1. 팔로우한 유저의 프로필 페이지 방문/팔로잉 목록 2. 언팔로우 버튼 클릭 3. 팔로우 상태 삭제 및 피드 업데이트 | 김현래 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | P0
|  | 팔로잉 목록 | 사용자가 팔로우한 유저의 수와 목록을 확인 가능하며, 검색 기능 제공. | - 목록 데이터 조회 및 검색 처리 - 스크롤 | - 팔로잉 목록 보기 버튼 - 검색 입력란 - 팔로잉 목록 표시 영역 - 팔로우 버튼 | 1. 프로필 페이지에서 팔로잉 목록 클릭 2. 목록 표시 3. 검색 입력 시 결과 필터링 | 김현래 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
|  | 팔로워 목록 | 사용자를 팔로우한 유저의 수와 목록을 확인 가능하며, 검색 기능 제공. | - 목록 데이터 조회 및 검색 처리 - 스크롤 | - 팔로워 목록 보기 버튼 - 검색 입력란 - 팔로워 목록 표시 영역 - 팔로우 버튼 | 1. 프로필 페이지에서 팔로워 목록 클릭 2. 목록 표시 3. 검색 입력 시 결과 필터링 | 김현래 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 피드 꾸미기 | 피드 목록 커스터마이징 | 다이어리 형식으로 내 피드를 꾸밀 수 있음. 게시물별 사진 또는 키워드 스티커를 선택하여 프레임 선택 가능 | - 게시물 데이터와 사용자 지정 스타일 데이터 처리 - 드래그 앤 드롭 구현 | - 커스터마이징 버튼 - 프레임 선택 영역 - 미리보기 영역 | 1. 프로필 페이지에서 Customizing 버튼 클릭 2. 프레임 및 스티커 선택 3. 저장 후 피드 반영 | 김지호 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 7. 로그아웃 | 사용자 로그아웃 | 내 프로필 메뉴탭에서 로그아웃 버튼을 클릭하여 서비스에서 로그아웃. | - 세션/토큰 삭제 처리 - 로그아웃 후 초기 화면으로 이동 | - 로그아웃 버튼 |  | 김지호 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | P3
홈 피드 | 게시물 보기 | 팔로우 유저 게시물 보기 | 사용자가 팔로우한 유저의 게시물이 시간순으로 표시됨. | - 팔로우 유저의 게시물 데이터 조회 | - 게시물 뷰 - 사용자 프로필 사진 및 이름 - 게시물 이미지 및 텍스트 | - 게시물 카드 뷰 - 사용자 프로필 사진 및 이름 - 게시물 이미지 및 텍스트 | 한재경 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
|  | 게시물 정렬 | 게시물은 최신순으로 정렬 | - 정렬 조건 데이터 처리 | - 정렬된 게시물 리스트 영역 |  | 한재경 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
|  | 게시물 무한 스크롤 | 사용자가 스크롤 할 때마다 추가 게시물을 자동으로 로드하여 표시 | - 스크롤 이벤트 처리 - 추가 데이터 비동기 로드 - 필요 시 로딩 상태 UI | - 게시물 리스트 | 1. 사용자가 스크롤을 내리면 게시물이 계속 로드 |  |  | 이정현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
|  | 이미지 상세 | 게시물에 사진이 포함되어 있을 경우, 사진을 누르 면 원본 비율의 사진 확인 가능 | [5 empty] | 이정현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 게시물 상호작용 | 좋아요 | 사용자가 게시물에 좋아요를 누를 수 있으며, 좋아요 수가 실시간으로 업데이트됨. | - 좋아요 상태 데이터 처리 - 실시간 업데이트 처리 | - 좋아요 버튼 - 좋아요 수 표시 영역 | 1. 사용자가 게시물의 좋아요 버튼 클릭 2. 서버로 좋아요 상태 전송 3. 좋아요 수 업데이트 후 실시간 반영 | 한재경 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
게시글 | 1. 게시글 작성 | 텍스트 기반 게시글 작성 | 사용자가 텍스트 내용을 입력하여 게시글 작성 가능. | - 텍스트 데이터 처리 | - 게시글 텍스트 입력란 - 게시 버튼 | 1. 사용자가 텍스트 입력란에 내용 작성 2. 게시 버튼 클릭 3. 게시글 데이터 저장 및 피드에 표시 | 한재경 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | P2
|  | 이미지 포함 게시글 작성 | 텍스트와 함께 이미지를 첨부하여 게시글 작성 가능 | - 이미지 업로드 처리 - 파일 형식 및 크기 검증 - 이미지 URL 생성 후 게시글 데이터와 함께 저장 | - 이미지 첨부 버튼 - 업로드된 이미지 | 1. 텍스트 작성 2. 이미지 첨부 버튼 클릭 3. 이미지 업로드 후 게시 버튼 클릭 4. 게시글 저장 후 피드 표시 | 김지호 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | P2
|  | 해시태그 추가 | 게시글 작성 시 관련 해시태그(관심사)를 추가하여 검색 및 분류 가능 | - 해시태그 데이터 처리 | - 해시태그 선택 폼 | 1. 해시태그 버튼 클릭 2. 해시태그 선택 3. 완료 후 게시글 업로드 | 김지호 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | P2
|  | 챗봇 지원 | 영어로 게시글을 작성하는 것이 어려운 사용자를 위해 AI 챗봇 기능을 지원하여 추천 표현, 문법 오류 등에 대해 질문할 수 있음 | - | - 챗봇 버튼 - 챗봇 채팅 모달 | 1. 게시글 작성 페이지에서 챗봇 버튼 클릭 2. 챗봇과의 채팅 | 김지호 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 2. 게시글 수정 | 게시글 수정 기능 | 작성하여 게시한 게시물의 글, 사진 등 수정 가능 | - 게시글 데이터 수정 처리 - 기존 데이터 불러오기 및 업데이트 | - 수정 버튼 - 수정 완료 버튼 | 1. 수정 버튼 클릭 2. 게시글 수정 화면 진입 3. 수정 완료 후 저장 | 한재경 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | P3
| 3. 게시글 상세 | 게시글 상세 조회 | 게시글의 전체 내용, 댓글 조회, 댓글 작성 가능 |  |  |  | 한재경 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 4. 게시글 삭제 | 게시글 삭제 기능 | 작성한 게시글 삭제 가능 | - 게시글 데이터 삭제 처리 - 삭제 후 관련 데이터 업데이트 | - 삭제 버튼 | 1. 삭제 버튼 클릭 2. 삭제 확인 팝업에서 확인 3. 게시글 삭제 완료 | 한재경 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | P3
댓글 | 댓글 작성 | 게시물에 댓글 작성 | 사용자가 텍스트를 입력하여 게시글에 댓글을 작성 가능. | - 댓글 데이터 저장 처리 - 실시간 댓글 업데이트 | - 댓글 입력란 - 댓글 작성 버튼 - 댓글 리스트 영역 | 1. 댓글 입력란에 텍스트 입력 2. 댓글 작성 버튼 클릭 3. 댓글 저장 및 실시간 반영 | 한재경 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 댓글 상호작용 | 댓글 좋아요 | 댓글 별로 좋아요 클릭 가능 |  |  |  | 한재경 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
|  | 댓글에 대댓글 작성 | 댓글 상세 페이지에서 특정 댓글에 대한 대댓글 작성 가능. | - 대댓글 데이터 처리 - 대댓글 트리 구조 저장 | - 대댓글 작성 버튼 - 대댓글 입력란 | 1. 댓글 상세 페이지에서 대댓글 작성 버튼 클릭 2. 입력란에 텍스트 입력 3. 작성 버튼 클릭 후 저장 | 김현래 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
AI유저 | AI 페르소나 생성 | AI 유저 프로필 생성 | AI가 특정 MBTI, 취미, 직업 등을 가진 페르소나로 활동. | - AI 프로필 데이터 생성 - 테마별 생성 알고리즘 |  | 1. 피드에서 일반 유저처럼 자연스럽게 게시글 작성, 댓글 작성 등의 활동 | 한재경 | 완료됨 |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| AI 게시글 작성 | 트렌드 기반 게시글 생성 | 레딧, 틱톡, 트위터 등의 인기 해시태그, 콘텐츠, 밈, 주제 등을 활용해 게시물 작성. | - 실시간 트렌드 데이터 수집 - 자연어 처리 모델 |  | 1. AI 유저 활동 시작 2. 트렌드 데이터 분석 3. AI 게시글 작성 후 피드에 게시 | 한재경 | 완료됨 |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
|  | AI 이미지 생성 | 게시글에 어울리는 이미지 자동 생성 | - Unsplash |  |  | 한재경 | 완료됨 |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | P2
| AI 댓글 작성 | AI가 댓글 및 대댓글 작성 | AI가 게시물에 댓글과 대댓글 작성, 유저와 상호작용. | - 댓글 작성 API - 자연어 처리 모델 |  | 1. AI가 자동으로 댓글 생성 2. 실시간 댓글 표시 | 한재경 | 완료됨 |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | P2
채팅 | 사용자 간 DM | 1:1 DM 기능 | 사용자가 서로 실시간 메시지를 주고받을 수 있음. | - 실시간 채팅 구현 - 메시지 데이터 저장 및 동기화 | - 채팅 목록 - 메시지 입력란 - 전송 버튼 | 1. 상대방 선택 2. 메시지 입력 3. 전송 버튼 클릭 4. 메시지 실시간 표시 | 김현래 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| AI와 DM | AI와 사용자 간 DM | AI와 실시간 유저와의 DM처럼 대화 | - 실시간 대화 처리 - 자연어 처리 모델 | - 채팅 목록 - 메시지 입력란 - 전송 버튼 | 1. 상대방 선택 2. 메시지 입력 3. 전송 버튼 클릭 4. 메시지 실시간 표시 | 김현래 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 챗봇 지원 | 영어 메시지 작성 도움 | 영어가 어려운 사용자에게 AI가 메시지 작성 제안 및 검토 | - 자연어 처리 모델 | - 챗봇 버튼 - 챗봇과의 채팅 모달 | 1. 메시지 작성 시 도움 요청 2. 추천 문장 수집 3. 전송 | 김지호 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
검색 | 검색 기능 | 사용자 검색 | 사용자 아이디 또는 닉네임으로 검색 가능. |  | - 검색 창 - 검색 결과 리스트 | 1. 검색창에 키워드 입력 2. 검색 결과 표시 3. 선택한 사용자 프로필 이동 | 김지호 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | P0
|  | 키워드 기반 게시물 검색 | 사용자가 입력한 키워드가 포함된 게시물 검색 가능. | - 게시물 데이터 조회 | - 검색 창 - 검색 결과 리스트 | 1. 검색창에 키워드 입력 2. 검색 결과 리스트에서 게시물 선택 3. 상세 게시물 이동 | 김지호 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | P3
|  | 채팅방 검색 기능 | 채팅방 사용자 아이디 또는 닉네임으로 검색 가능 |  | - 검색 창 - 검색 결과 리스트 | 1. 검색창에 키워드 입력 2. 검색 결과 표시 3. 선택한 채팅방 이동 | 김지호 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | P3
추천 콘텐츠 | 관심사 기반 게시물 추천 | AI 추천 콘텐츠 표시 | 사용자의 관심사 데이터를 기반으로 관련 게시물 추천. | - 추천 알고리즘 구현 - 관심사 데이터 분석 | - 추천 게시물 영역 | 1. 검색 탭에서 추천 콘텐츠 확인 | 김현래 | 완료됨 | 이정현 | 완료됨 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | P3
음성 스토리 | 음성 녹음 및 게시 | 음성 녹음 및 게시 | 사용자가 음성을 녹음하고 공유. 게시된 음성은 음성 탭 상단에 나타나며 클릭하여 재생 가능. 1회 열람 시 삭제 | - 음성 녹음 및 저장 API - 음성 파일 압축 처리 - 1분 이내 녹음 제한 - 버블 형태의 UI 구현 | - 음성 녹음 버튼 - 음성 재생 UI - 게시 버튼 | 1. 사용자가 음성 녹음 버튼 클릭 2. 음성 녹음 시작 및 완료 3. 게시 버튼 클릭 4. 피드에 음성 게시 | 김지호 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 게시된 음성 재생 | 사용자가 게시한 음성 다시 듣기 가능 | - | - 음성 재생 UI | 1. 사용자가 음성 스토리 화면으로 이동 2. 우측 하단 마이크 버튼 클릭 3. 음성 재생 | 1. 사용자가 음성 스토리 화면으로 이동 2. 녹음 버튼 클릭하여 음성 녹음 3. 녹음 완료 후 게시 버튼 클릭 4. 음성 파일이 서버에 업로드되고 게시됨 | 김지호 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 보이스 버블 삭제 | 게시된 음성 삭제 | 사용자가 게시한 음성을 삭제 가능. 삭제된 음성은 복구 불가. 삭제하면 그동안 받은 답장은 모두 삭제됨 | - 관련 데이터 삭제 | - 삭제 버튼 - 확인 팝업 UI | 1. 마이크 버튼 선택 2. 삭제 버튼 클릭 3. 삭제 확인 팝업 4. 음성 메시지 삭제 완료 | 김지호 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
| 보이스 버블 답장 | 음성 답장 기능 | 사용자가 게시된 음성 메시지에 대해 자신의 음성을 녹음하여 답장 가능. 답장은 상단 알림에 표시되며 1회 청취 후 삭제됨. | - 음성 녹음 및 저장 | - 답장 영역에 프로필 표시 - 답장 음성 재생 버튼 - 답장 음성 재생 길이 | 1. 다른 사용자가 답장을 보내면 알림 표시 2. 사용자가 알림 칸의 프로필을 클릭하여 답장 확인 3. 답장 청취 후 데이터 삭제 | 김지호 | 완료됨 | 이승희 | 완료됨 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | P1
알림 | 알림 기능 | 알림 제공 | 댓글, 좋아요, DM 등 사용자의 활동에 대해 실시간 알림 제공. | - 실시간 알림 처리 - 읽음 상태 저장 | - 알림 목록 - 알림 아이콘 | 1. 알림 발생 2. 알림 목록에 추가 3. 알림 클릭 시 관련 화면으로 이동 | 김지호 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | P2
|  | 알림 읽음 | 읽은 알림은 읽음 처리 되어 사용자에게 더이상 알림으로 표시되지 않음 | - 읽음 상태 업데이트 - 알림 데이터 필터링 | - 알림 목록 - 알림 아이콘 | 1. 알림 확인 2. 미열람 알림에서 열람으로 상태 변경 | 김지호 | 완료됨 | 한병현 | 완료됨 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | P2